## CONVÊNIOS
CONVÊNIOS SIC / CODEGO
| FONTE DE RECURSO : |  | PRODUZIR
|  | DADOS DO CONVÊNIO - SIC | [9 empty] | DADOS DO CONTRATO CODEGO/EMPREITERA
ITEM | MUNICÍPIO | PROCESSO | Nº CONVÊNIO | VIGÊNCIA | VALOR CONCEDENTE | VALOR CONVENENTE | VALOR TOTAL | VALORES REPASSADOS | SALDO | STATUS | OBJETO | FÍSICO | SEI | Nº CONTRATO | VIGÊNCIA | Contratada | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGO (relatório financeiro de 07/08/2020) | SALDO | SALDO EM CONTA (07/2021) | ÚLTIMA MEDIÇÃO PAGA | % executado | Previsão de conclusão | DATA PARALISAÇÃO | RECURSOS
1 | ANÁPOLIS | 201200009002137 | 006/2013 | 2020-02-04 | 13779133.79 | 1712734.66 | 15491868.45 | 10206006.66 | 5285861.79 | PARALISADA AUDITORIA MP | Construção do anel viario que liga a BR-060 ao distrito agroindustrial de Anapolis - DAIA | 430.07/2013 | 201311867000490 201810216000099 | 047/2013 | 2014-09-20 | TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 11266662.15 | 1963319.57 | 9303342.58 | 418394.68 | 3° 05/02/2014) | 77% | 2018 | RESCISÃO CONTRATUAL / RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIASINDUSTRIAL
[14 empty] | 041/2014 | 2019-01-31 | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 12488661.49 | 7782745.05 | 4705916.44 |  | 12° (19/10/18) |  |  | PARALISAÇÃO DATADA DE 21/12/2018
2 | ANÁPOLIS | 201200009002240 | 012/2013 | 2019-02-28 | 8000000 | 1378783.69 | 9378783.69 | 893617.02 | 8485166.67 | EM EXECUÇÃO EMPENHO ANULADO | Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. | 1142.12/2015 | 2015102216000070 | 066/2017 | 2019-02-28 | TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA | 8421274.65 | 1309143.66 | 7112130.99 | 9795.94 | 6° (28/12/2020) | 13% | 2018 | PARALISAÇÃO DATADA DE27/02/2019 | CONVÊNIO SIC/FUNPRODUZIR/GOIASINDUSTRIA
3 | NIQUELÂNDIA | 201614304001082 | 004/2016 | 2019-07-29 | 18328683.38 | 0 | 18328683.38 | 9324273.15 | 9004410.23 | AUDITORIA TCE | Implantação da pista dos romeiros c/ prolong. bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito de Muquém. | 912.06/2016 | 201610216000043 | 011/2017 | 2018-12-30 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 18328683.38 | 9044771.28 | 9283912.1 | 306393.09 | 5° (06/09/18) | CONCLUÍDA | 2018 | PARALISAÇÃO DATADA DE 11/12/2018 | CONVÊNIO SED/CODEGO
4 | GO-453: POSSE/ GUARANI DE GOIÁS | 201614304001806 | 008/2016 | 09//10/2020 | 64111671.64 | 1728035.28 | 65839706.92 | 44252953.99 | 21586752.93 | PARALISADA | Terraplenagem, pavimentação asfaltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO 453, Tr: Posse / Guarani de Go. | 325.02/2017 | 201710216000014 | 053/2017 | 2021-09-20 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 62526266 | 44189012.26 | 18337253.74 | 71398.05 | 9° (21/12/18) | 71% | 2020 | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/CODEGO
5 | PLANALTINA DE GOIÁS | 201700042001923 | 221/2017 | 2019-01-16 | 5721730.5 | 0 | 5721730.5 | 2002605.68 | 3719124.82 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana no Município de Planaltina. | 1747.12/2017 | 201710216000110 | 028/2018 | 2019-02-10 | HL TERRAPLANAGEM LTDA | 5007994.51 | 2002219.85 | 3005774.66 | 2273.71 | 4° (10/10/18) | 40% | 2018 | PARALISAÇÃO DATADA DE 07/11/2018 | CONVÊNIO SED/CODEGO GOIÁS NA FRENTE
6 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 201700042001849 | 223/2017 | 2019-09-29 | 5000000 | 0 | 5000000 | 1145879.62 | 3854120.38 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de serviços de Tapa buraco e Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias. | 1748.12/2017 | 201710216000011 | 032/2018 | 2020-09-12 | CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A | 4554579.66 | 693501.24 | 3861078.42 | 487760.67 | 1° (23/10/18) | 15.2% | 2018 | PARALISAÇÃO DATADA DE 17/12/2018 | CONVÊNIO SED/CODEGO GOIÁS NA FRENT
7 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201714304005051 | 233/2018 | 2019-02-21 | 1012588.87 | 0 | 1012588.87 | 405340.8 | 607248.07 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial em São Miguel do Passa Quatro. | 1780.12/2017 | 201710216000114 | 036/2018 | 2018-12-25 | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 1197367.56 | 284236.67 | 913130.89 | 130921.99 | 1° (26/11/2018) | 23.7% | 2018 | PARALISAÇÃO DATADA DE 28/11/2018 | CONVÊNIO SED/CODEGO GOIÁS NA FRENTE
8 | GO-108: GUARANI / PQUE TERRA RONCA | 201810216000009 | 304/2018 | 2021-12-04 | 76950632.35 | 0 | 76950632.35 | 3415561.67 | 73535070.68 | PARALISADA EMPENHO ANULADO | Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO 108: Guarani/Terra Ronca. | 057.04/2018 | 201810216000062 | 033/2018 | 2021-08-18 | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 72484455.93 | 3392421.21 | 69092034.72 | 24743.28 | 2° (21/09/18) | 10% da TERRAPL. - 4,70% | 2021 | PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018 | CONVÊNIO SED/CODEGO
9 | MINAÇU | 201700042001789 | 222/2017 | 2019-06-11 | 10269734.25 | 0 | 10269734.25 | 0 | 10269734.25 | CANCELADO | Reconstrução e Recapeamento de Vias Urbanas do Município de Minaçu. |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | Memorando 2/2019 - NUOSE - 17623 - SEI 201917604000388, SUGERE CANCELAMENTO DO PROCESSO, PORÉM SEM MANIFESTAÇÃO DA CODEGO
10 | NIQUELÂNDIA | 201810216000117 | 683/2018 | 2019-02-05 | 2992658.67 | 0 | 2992658.67 | 0 | 2992658.67 | CANCELADO | Pavimentação de Vias, Drenagem Pluvial e Sinalização |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | Memorando 2/2019 - NUOSE - 17623 - SEI 201917604000388, SUGERE CANCELAMENTO DO PROCESSO, PORÉM SEM MANIFESTAÇÃO DA CODEGO
11 | NOVO GAMA | 201810216000110 | 696/2018 | 2019-12-05 | 5694667 | 0 | 5694667 | 0 | 5694667 | CANCELADO | Construção do Paço Municipal |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | Memorando 2/2019 - NUOSE - 17623 - SEI 201917604000388, SUGERE CANCELAMENTO DO PROCESSO, PORÉM SEM MANIFESTAÇÃO DA CODEGO
12 | NOVO GAMA | 201810216000029 | 399/2018 | 2019-05-10 | 4478001.28 | 0 | 4478001.28 | 0 | 4478001.28 | CANCELADO | Recuperação e Revitalização de Pavimento de Vias |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201810216000029
13 | NOVO GAMA | 201810216000109 | 689/2018 | 2019-03-05 | 695531.3 | 0 | 695531.3 | 0 | 695531.3 | CANCELADO | Recuperação e Revitalização de Praça |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201917604003304
14 | PIRENÓPOLIS | 201810216000023 | 669/2018 | 2019-07-05 | 5005472.43 | 0 | 5005472.43 | 0 | 5005472.43 | CANCELADO | Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas em CBUQ |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | Ofício n° 127/2019 - PRES CODEGO - FAVORÁVEL AO CANCELAMENTO - SEI 201917604000388
15 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201800001000401 | 557/2018 | 2019-01-03 | 490991.66 | 0 | 490991.66 | 0 | 490991.66 | CANCELADO | Construção de Bueiro Celular na Av. das Palmeiras no Setor São João Batista |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201800001000401
16 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201810216000045 | 558/2018 | 2019-01-03 | 75643.02 | 0 | 75643.02 | 0 | 75643.02 | CANCELADO | Calçadas em Concreto Desempenado |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201810216000045
17 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201810216000044 | 600/2018 | 2019-01-04 | 142538.32 | 0 | 142538.32 | 0 | 142538.32 | CANCELADO | Construção de Calçadas e Meio fio |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201810216000044
18 | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 201810216000046 | 686/2018 | 2019-02-05 | 270810.98 | 0 | 270810.98 | 0 | 270810.98 | CANCELADO | Construção de Calçadas e Meio fio |  |  |  |  | Em licitação | [5 empty] | 0% | 2018 | Ofício n° 127/2019 - PRES CODEGO - FAVORÁVEL AO CANCELAMENTO - SEI 201917604000388
| TOTAL |  |  |  | 223020489.44 | 4819553.63 | 227840043.07 | 71646238.59 | 156193804.48 | [7 empty] | 196275945.33 | 70661370.79 | 125614574.54 | 1451681.41